## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國105年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超過預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數(％) | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (％)
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫(％)
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 172887627 | 954959619 | 0 | 0 | 1127847246 |  | 1127847246 |  | 1047320690 | 92.86 | 1047320690 | 92.86
土地改良物 |  |  | 105.01 105.12 | 0 | 48175000 | 0 | 461718 | 48636718 |  | 48636718 |  | 36627944 | 75.31 | 36627944 | 75.31 | 政府補助收入: 1.執行率未達90%之原因： 全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):第一次變更設計議價於105年11月30日完成,故造成整體落後。已請專案管理督促相關廠商儘速完成本案以利結案。 2.本年度保留12,008,774元至下年度繼續支用(已於106年1月12日1061000015號簽簽奉校方核可並陳報教育部辦理)。 自籌收入: 配合教學研究需要自房屋及建築調整流入461,718元。
土地改良物 |  |  | 105.01 105.12 | 0 | 48175000 | 0 | 461718 | 48636718 |  | 48636718 |  | 258125 | 0.53 | 258125 | 0.53
未完工程-土地改良物 |  |  | 105.01 105.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 36369819 |  | 36369819
房屋及建築 |  |  | 105.01 105.12 | 172887627 | 299787619 | 0 | -8406622 | 464268624 |  | 464268624 |  | 395833792 | 85.26 | 395833792 | 85.26 | 政府補助收入: 1.以前年度保留數128,272,608元，係依據教育部臺教會(一)字第1050009955號函辦理保留至本年度繼續執行。 2.配合教學研究需要自機械及設備、什項設備調整流入54,283,243元。 自籌收入: 1.執行率未達90%之原因： (1)創新育成中心新建工程：專管單位及監造單位尚未申請尾款請領作業。已要求廠商儘速辦理尾款申辦作業。 (2)生醫科學館新建工程:A.本案業已函報教育部轉行政院，經行政院於103年7月30日院授主基作字第1030200767號函原則同意在案。B.廠商向新竹地方法院提起民事訴狀（105年度建字第12號），目前合議停止訴訟中。C.本終止契約案之調解會議(工程會調105010)，先後已於工程會完成三次調解會議（105年4月21日召開第1次調解會議、105年5月24日召開第2次調解會議、105年7月1日召開第3次調解會議）。D.履約爭議結束後，有可能要持續於法院進行事訴訟。 2.以前年度保留數44,615,019元，係於105年1月18日簽奉校方核准(1051000018號簽文)，及依據教育部臺教會(一)字第1050009955號函辦理保留至本年度繼續執行。 3.配合教學研究需要調整流出62,689,865元至土地改良物、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備，並保留44,615,019元至下年度繼續支用(已於106年1月12日1061000015號簽簽奉校方核可)。 4.為配合學校實際運作需要，原法定預算數3億184萬4,000元，已循校內程序經校長核定提校務基金管理委員會第44次會議通過於104年度先行動支5,194萬3,381元。
房屋及建築 |  |  | 105.01 105.12 | 172887627 | 299787619 | 0 | -8406622 | 464268624 |  | 464268624 |  | 999412 | 0.22 | 999412 | 0.22
未完工程-房屋及建築 |  |  | 105.01 105.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 394834380 |  | 394834380
機械及設備 |  |  | 105.01 105.12 | 0 | 446614000 | 0 | 23116431 | 469730431 |  | 469730431 |  | 469730431 | 100 | 469730431 | 100 | 政府補助收入: 配合教學研究需要調整流出18,126,074元至房屋及建築。 自籌收入: 配合教學研究需要自房屋及建築調整流入41,242,505元。
機械及設備 |  |  | 105.01 105.12 | 0 | 446614000 | 0 | 23116431 | 469730431 |  | 469730431 |  | 443531296 | 94.42 | 443531296 | 94.42
訂購機件-機械及設備 |  |  | 105.01 105.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26199135 |  | 26199135
交通及運輸設備 |  |  | 105.01 105.12 | 0 | 3890000 | 0 | 8708358 | 12598358 |  | 12598358 |  | 12598358 | 100 | 12598358 | 100 | 政府補助收入: 配合教學研究需要自什項設備調整流入4,897,953元。 自籌收入: 配合教學研究需要自房屋及建築調整流入3,810,405元。
交通及運輸設備 |  |  | 105.01 105.12 | 0 | 3890000 | 0 | 8708358 | 12598358 |  | 12598358 |  | 12598358 | 100 | 12598358 | 100
什項設備 |  |  | 105.01 105.12 | 0 | 156493000 | 0 | -23879885 | 132613115 |  | 132613115 |  | 132530165 | 99.94 | 132530165 | 99.94 | 政府補助收入: 配合教學研究需要調整流出41,055,122元至房屋及建築、交通及運輸設備。 自籌收入: 配合教學研究需要自房屋及建築調整流入17,175,237元。
什項設備 |  |  | 105.01 105.12 | 0 | 156493000 | 0 | -23879885 | 132613115 |  | 132613115 |  | 132287665 | 99.75 | 132287665 | 99.75
訂購機件-什項設備 |  |  | 105.01 105.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 242500 |  | 242500
合 計 |  |  |  | 172887627 | 954959619 | 0 | 0 | 1127847246 |  | 1127847246 |  | 1047320690 | 92.86 | 1047320690 | 92.86