## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國106年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超過預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數(％) | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (％)
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫(％)
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 56623793 | 694156000 | 173106000 | 0 | 923885793 |  | 923885793 |  | 888448586 | 96.16 | 888448586 | 96.16
土地改良物 |  |  | 106.01 106.12 | 12008774 | 15000000 | 4980000 | -18232071 | 13756703 |  | 13756703 |  | 13435472 | 97.66 | 13435472 | 97.66 | 政府補助收入: 1.以前年度保留數12,008,774元，係依據教育部臺教會(一)字第1060027334號函辦理保留至本年度繼續執行。 2.本年度奉准先行辦理數4,980,000元係依據行政院106年12月1日院授主基作字第1060019598號函辦理。 3.配合教學研究需要調整流出4,932,277元至房屋及建築。 自籌收入: 配合教學研究需要調整流出13,299,794元至機械及設備。
土地改良物 |  |  | 106.01 106.12 | 12008774 | 15000000 | 4980000 | -18232071 | 13756703 |  | 13756703 |  | 0 | 0 | 0 | 0
未完工程-土地改良物 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13435472 |  | 13435472
房屋及建築 |  |  | 106.01 106.12 | 44615019 | 219021000 | 0 | -51113297 | 212522722 |  | 212522722 |  | 177406746 | 83.48 | 177406746 | 83.48 | 政府補助收入： 配合教學研究需要自土地改良物流入、什項設備流入6,085,056元。 自籌收入： 1.執行率未達90%之原因： (1)生醫科學館新建工程：A.本件先後已於工程會完成三次會議：105年4月21日召開第1次調解會議、105年5月24日召開第2次調解會議、105年7月1日召開第3次調解會議；因廠商不接受調解議件，工程會於106年5月2日函本件履約爭議調解案，依採購履約爭議調解規則第10條第1款及第2款規定：「一、當事人不適格。二、已提起仲裁、申(聲)請調解或民事訴訟」，工程會決議：當事人不適格，本會不予受理。故無法據以辦理支付該費用。B.後續廠商續行民事訴訟程序，先後已於新竹地方法院完成三次開庭作業：105年3月15日第1次開庭、105年5月10日召開第2次開庭，同時於106年05月18日提送民事訴訟更正狀。9月22日召開第3次開庭（辯論庭）。C.有關106年9月22日第三次開庭應回應事項：本校業已於106年10月30日完成遞狀作業，同意先行給付廠商新台幣69萬6,971元；廠商依新竹地院之意見彙整成提出民事準備三狀，有關損害賠償事件本校業已彙整答辯理由如民事答辯三狀中，針對民事準備三狀謹再就其中之「停工期間勞工安全管理費」及「營造綜合保險費」，補充答辯理由提出本校民事答辯四狀。預計107年1月24日召開第四次開庭作業。將加速訴訟程序執行。 2.以前年度保留數44,615,019元，係於106年1月12日簽奉校方核准(1061000015號簽文)，依據教育部臺教會(一)字第1060027334號函及本校第51次校務基金管理委員會會議辦理保留至本年度繼續執行。 3.配合教學研究需要調整流出57,198,353元至機械及設備、交通及運輸設備、什項設備，並保留14,411,754元至下年度繼續支用(已於107年1月22日1071000036號簽簽奉校方核可)。
房屋及建築 |  |  | 106.01 106.12 | 44615019 | 219021000 | 0 | -51113297 | 212522722 |  | 212522722 |  | 36574481 | 17.21 | 36574481 | 17.21
未完工程-房屋及建築 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 140832265 |  | 140832265
機械及設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 319959000 | 121930000 | 99969875 | 541858875 |  | 541858875 |  | 541858875 | 100 | 541858875 | 100 | 政府補助收入: 1.本年度奉准先行辦理數85,728,000元係依據行政院106年12月1日院授主基作字第1060019598號函辦理。 2.配合教學研究需要自什項設備流入30,911,259元。 自籌收入: 1.本年度奉准先行辦理數36,202,000元已於106年10月11日業經校務基金管理委員會第54次會議審議通過。 2.配合教學研究需要自土地改良物、房屋及建築流入69,058,616元。
機械及設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 319959000 | 121930000 | 99969875 | 541858875 |  | 541858875 |  | 505818916 | 93.35 | 505818916 | 93.35
訂購機件-機械及設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 36039959 |  | 36039959
交通及運輸設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 3049000 | 943000 | 6043822 | 10035822 |  | 10035822 |  | 10035822 | 100 | 10035822 | 100 | 政府補助收入: 1.本年度奉准先行辦理數943,000元係依據行政院106年12月1日院授主基作字第1060019598號函辦理。 2.配合教學研究需要自什項設備流入5,856,734元。 自籌收入: 配合教學研究需要自房屋及建築流入187,088元。
交通及運輸設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 3049000 | 943000 | 6043822 | 10035822 |  | 10035822 |  | 10035822 | 100 | 10035822 | 100
什項設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 137127000 | 45253000 | -36668329 | 145711671 |  | 145711671 |  | 145711671 | 100 | 145711671 | 100 | 政府補助收入: 1.本年度奉准先行辦理數44,623,000元係依據行政院106年12月1日院授主基作字第1060019598號函辦理。 2.配合教學研究需要調整流出37,920,772元至房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備。 自籌收入: 1.本年度奉准先行辦理數630,000元已於106年10月11日業經校務基金管理委員會第54次會議審議通過。 2.配合教學研究需要自房屋及建築流入1,252,443元。
什項設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 137127000 | 45253000 | -36668329 | 145711671 |  | 145711671 |  | 125487671 | 86.12 | 125487671 | 86.12
訂購機件-什項設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20224000 |  | 20224000
合 計 |  |  |  | 56623793 | 694156000 | 173106000 | 0 | 923885793 |  | 923885793 |  | 888448586 | 96.16 | 888448586 | 96.16