## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國107年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 14411754 | 672334000 | 102530000 | 0 | 789275754 |  | 789275754 |  | 774991037 | 98.19 | 774991037 | 98.19
土地改良物 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 10000000 | 0 | 6371055 | 16371055 |  | 16371055 |  | 16371055 | 100 | 16371055 | 100 | 政府補助收入: 配合教學研究需要調整自機械及設備、什項設備流入856萬2,183元。 自籌收入: 配合教學研究需要調整流出219萬1,128元至房屋及建築。
土地改良物 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 10000000 | 0 | 6371055 | 16371055 |  | 16371055 |  | 4771529 | 29.15 | 4771529 | 29.15
未完工程-土地改良物 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11599526 |  | 11599526
房屋及建築 |  |  | 107.01 107.12 | 14411754 | 0 | 0 | 25880674 | 40292428 |  | 40292428 |  | 26577645 | 65.96 | 26577645 | 65.96 | 政府補助收入: 配合教學研究需要調整自什項設備流入59萬5,077元。 自籌收入: 1.執行率未達90%之原因： 生醫科學館新建工程： (1)本工程因與施工廠商終止契約，且屬於非可歸責於廠商之事由，按契約規定仍需支付施工廠商所施作與損失之費用，目前全案已由「臺灣新竹地方法院」移請「臺灣高等法院」續行審理(第二審)。(2)施工廠商業向法院遞狀請求取消11/6之庭期，並請求法院給予1.5個月的時間與本校商談和解事宜，臺灣高等法院書面通知本校取消上述原訂庭期。(3)本校將依委任律師所擬法律意見書(107.12.21)之建議事項洽商和解事宜。本校將積極與施工廠商商談和解事宜，俾利進行後續結案結算作業。 2.以前年度保留數1,441萬1,754元，已簽奉校方核准，並經校務基金管理委員會會議辦理保留至本年度繼續執行。 3.配合教學研究需要自土地改良物、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備流入2,528萬5,597元。
房屋及建築 |  |  | 107.01 107.12 | 14411754 | 0 | 0 | 25880674 | 40292428 |  | 40292428 |  | 1438785 | 3.57 | 1438785 | 3.57
未完工程-房屋及建築 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25138860 |  | 25138860
機械及設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 422620000 | 99576000 | -7558785 | 514637215 |  | 514637215 |  | 514316343 | 99.94 | 514316343 | 99.94 | 政府補助收入: 1.配合教學研究需要調整流出261萬1,158元至土地改良物與交通及運輸設備。 2.附小：本年度奉准先行辦理數170萬1,000元，係依據行政院107.11.19院授主基作字第1070201368號函辦理。 自籌收入: 1.本年度奉准先行辦理數9,787萬5,000元業經校務基金管理委員會會議審議通過。 2.配合教學研究需要調整流出494萬7,627元至房屋及建築。
機械及設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 422620000 | 99576000 | -7558785 | 514637215 |  | 514637215 |  | 459343909 | 89.26 | 459343909 | 89.26
訂購機件-機械及設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 54972434 |  | 54972434
交通及運輸設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 23159000 | 198000 | 806377 | 24163377 |  | 24163377 |  | 24163377 | 100 | 24163377 | 100 | 政府補助收入: 1.配合教學研究需要自什項設備與交通及運輸設備流入518萬6,413元。 2.附小：本年度奉准先行辦理數19萬8,000元，係依據行政院107.11.19院授主基作字第1070201368號函辦理 自籌收入: 配合教學研究需要調整流出438萬36元至房屋及建築。
交通及運輸設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 23159000 | 198000 | 806377 | 24163377 |  | 24163377 |  | 10893964 | 45.08 | 10893964 | 45.08
訂購機件-交通及運輸設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13269413 |  | 13269413
什項設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 216555000 | 2756000 | -25499321 | 193811679 |  | 193811679 |  | 193562617 | 99.87 | 193562617 | 99.87 | 政府補助收入: 1.配合教學研究需要調整流出1,173萬2,515元至土地改良物、房屋及建築、交通及運輸設備。 2.附小：本年度奉准先行辦理數267萬3,000元，係依據行政院107.11.19院授主基作字第1070201368號函辦理。 自籌收入: 1.配合教學研究需要調整流出1,376萬6,806元至房屋及建築。 2.附小：本年度奉准先行辦理數8萬3,000元，係依據行政院107.11.19院授主基作字第1070201368號函辦理。
什項設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 216555000 | 2756000 | -25499321 | 193811679 |  | 193811679 |  | 141762617 | 73.14 | 141762617 | 73.14
訂購機件-什項設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 51800000 |  | 51800000
合 計 |  |  |  | 14411754 | 672334000 | 102530000 | 0 | 789275754 |  | 789275754 |  | 774991037 | 98.19 | 774991037 | 98.19