## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國108年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 0 | 692094000 | 102093000 | 0 | 794187000 |  | 794187000 |  | 791485798 | 99.66 | 791485798 | 99.66
土地改良物 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 20000000 | 0 | 742895 | 20742895 |  | 20742895 |  | 20273995 | 97.74 | 20273995 | 97.74 | 政府補助收入: 配合教學研究需要調整自什項設備流入74萬2,895元。
土地改良物 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 20000000 | 0 | 742895 | 20742895 |  | 20742895 |  | 742895 | 3.58 | 742895 | 3.58
未完工程-土地改良物 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19531100 |  | 19531100
房屋及建築 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 14837309 | 14837309 |  | 14837309 |  | 14837309 | 100 | 14837309 | 100 | 政府補助收入: 配合教學研究需要調整自什項設備流入1,094萬2,063元。 自籌收入: 配合教學研究需要調整自交通及運輸設備、什項設備流入389萬5,246元。
房屋及建築 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 14837309 | 14837309 |  | 14837309 |  | 2162145 | 14.57 | 2162145 | 14.57
未完工程-房屋及建築 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12675164 |  | 12675164
機械及設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 484926000 | 97554000 | 64229382 | 646709382 |  | 646709382 |  | 646709087 | 100 | 646709087 | 100 | 政府補助收入: 1.本年度奉准先行辦理數1,555萬4,000元係依據行政院108年12月30日院授教字第1080190959A號函辦理。 2.配合教學研究需要調整自什項設備流入2,335萬7,855元。 3.附小：配合教學研究需要自什項設備流入86萬9,000元。 自籌收入: 1.本年度奉准先行辦理數8,200萬元業經校務基金管理委員會會議審議通過。 2.配合教學研究需要調整自什項設備流入4,000萬2,527元。
機械及設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 484926000 | 97554000 | 64229382 | 646709382 |  | 646709382 |  | 518506574 | 80.18 | 518506574 | 80.18
訂購機件-機械及設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 128202513 |  | 128202513
交通及運輸設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 5809000 | 0 | 16857804 | 22666804 |  | 22666804 |  | 22666304 | 100 | 22666304 | 100 | 政府補助收入: 1.配合教學研究需要調整自什項設備流入1,904萬2,989元。 2.附小：配合教學研究需要自什項設備流入3萬4,000元。 自籌收入: 配合教學研究需要調整流出221萬9,185元至房屋及建築。
交通及運輸設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 5809000 | 0 | 16857804 | 22666804 |  | 22666804 |  | 22637970 | 99.87 | 22637970 | 99.87
訂購機件-交通及運輸設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28334 |  | 28334
什項設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 181359000 | 4539000 | -96667390 | 89230610 |  | 89230610 |  | 86999103 | 97.5 | 86999103 | 97.5 | 政府補助收入: 1.本年度奉准先行辦理數453萬9,000元係依據行政院108年12月30日院授教字第1080190959A號函辦理。 2.配合教學研究需要調整流出5,408萬5,802元至土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備。 3.附小：配合教學研究需要調整流出86萬9,000元至機械及設備、3萬4,000元至交通及運輸設備。 自籌收入: 配合教學研究需要調整流出4,167萬8,588元至房屋及建築、機械及設備。
什項設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 181359000 | 4539000 | -96667390 | 89230610 |  | 89230610 |  | 83538285 | 93.62 | 83538285 | 93.62
訂購機件-什項設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3460818 |  | 3460818
合 計 |  |  |  | 0 | 692094000 | 102093000 | 0 | 794187000 |  | 794187000 |  | 791485798 | 99.66 | 791485798 | 99.66