## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國111 年 09 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 277137853 | 1046861000 | 5140000 | 0 | 1329138853 | 807292000 | 698526683 | 0 | 698526683 | 86.53 | -108765317 | -13.47
土地改良物 | 35364125 | 19000000 | 0 | 0 | 54364125 | 36565000 | 39263208 | 0 | 39263208 | 107.38 | 2698208 | 7.38
土地改良物 | 35364125 | 19000000 | 0 | 0 | 54364125 | 36565000 | 4208676 | 0 | 4208676 | 11.51 | -32356324 | -88.49
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35054532 | 0 | 35054532 |  | 35054532
房屋及建築 | 241773728 | 455565000 | 0 | 0 | 697338728 | 404805000 | 256965176 | 0 | 256965176 | 63.48 | -147839824 | -36.52 | 1.藝術學院大樓新建工程:因天候及出土工程影響致進度較預期落後。 2.文物館及文學館新建工程:因模板工程施做不易致進度較預期落後。 3.南校區學生宿舍新建工程:因基礎工法等待試驗成果報告致進度較預期落後。 4.謝宏亮現代美術館新建工程:辦理變更設計致進度較預期落後。 | 1.請廠商改進工法加速施做。 2.督促監造單位儘速依約辦理估驗計價。
房屋及建築 | 241773728 | 455565000 | 0 | 0 | 697338728 | 404805000 | 44644 | 0 | 44644 | 0.01 | -404760356 | -99.99
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256920532 | 0 | 256920532 |  | 256920532
機械及設備 | 0 | 408430000 | 5082000 | 900000 | 414412000 | 276674000 | 339935790 | 0 | 339935790 | 122.87 | 63261790 | 22.87 | 配合學校教學研究需求覈實列支。 | 請各單位依期程規定辦理。
機械及設備 | 0 | 408430000 | 5082000 | 900000 | 414412000 | 276674000 | 306310070 | 0 | 306310070 | 110.71 | 29636070 | 10.71
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33625720 | 0 | 33625720 |  | 33625720
交通及運輸設備 | 0 | 4372000 | 58000 | 1706000 | 6136000 | 4544000 | 4286620 | 0 | 4286620 | 94.34 | -257380 | -5.66
交通及運輸設備 | 0 | 4372000 | 58000 | 1706000 | 6136000 | 4544000 | 4286620 | 0 | 4286620 | 94.34 | -257380 | -5.66
什項設備 | 0 | 159494000 | 0 | -2606000 | 156888000 | 84704000 | 58075889 | 0 | 58075889 | 68.56 | -26628111 | -31.44 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備 | 0 | 159494000 | 0 | -2606000 | 156888000 | 84704000 | 52831767 | 0 | 52831767 | 62.37 | -31872233 | -37.63
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244122 | 0 | 5244122 |  | 5244122
總 計 | 277137853 | 1046861000 | 5140000 | 0 | 1329138853 | 807292000 | 698526683 | 0 | 698526683 | 86.53 | -108765317 | -13.47
不動產、廠房及設備 | 277137853 | 1046861000 | 5140000 | 0 | 1329138853 | 807292000 | 698526683 | 0 | 698526683 | 86.53 | -108765317 | -13.47
土地改良物 | 35364125 | 19000000 | 0 | 0 | 54364125 | 36565000 | 39263208 | 0 | 39263208 | 107.38 | 2698208 | 7.38
房屋及建築 | 241773728 | 455565000 | 0 | 0 | 697338728 | 404805000 | 256965176 | 0 | 256965176 | 63.48 | -147839824 | -36.52
機械及設備 | 0 | 408430000 | 5082000 | 900000 | 414412000 | 276674000 | 339935790 | 0 | 339935790 | 122.87 | 63261790 | 22.87
交通及運輸設備 | 0 | 4372000 | 58000 | 1706000 | 6136000 | 4544000 | 4286620 | 0 | 4286620 | 94.34 | -257380 | -5.66
什項設備 | 0 | 159494000 | 0 | -2606000 | 156888000 | 84704000 | 58075889 | 0 | 58075889 | 68.56 | -26628111 | -31.44
總 計 | 277137853 | 1046861000 | 5140000 | 0 | 1329138853 | 807292000 | 698526683 | 0 | 698526683 | 86.53 | -108765317 | -13.47