## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 10 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 120539368 | 1185486000 | 1500000 | 0 | 1307525368 | 962408000 | 824115639 | 0 | 824115639 | 85.63 | -138292361 | -14.37
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 3872000 | 13872000 | 8872000 | 13870832 | 0 | 13870832 | 156.34 | 4998832 | 56.34 | 主要係全校汙水納管與機電管路工程:配合學校工程需求，依執行進度覈實列支。 | 請各單位依期程規定辦理。
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 3872000 | 13872000 | 8872000 | 2284588 | 0 | 2284588 | 25.75 | -6587412 | -74.25
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11586244 | 0 | 11586244 |  | 11586244
房屋及建築 | 120539368 | 575134000 | 0 | -18634000 | 677039368 | 510739000 | 363355835 | 0 | 363355835 | 71.14 | -147383165 | -28.86 | 1.教育大樓工程:因施工人員不足，致進度落後。 2.藝術學院大樓及謝宏亮現代美術館新建工程:刻正辦理估驗計價中。 3.南大校區學生宿舍:配合他案工期施作，致進度較預期落後。 | 1.定期召開會議追蹤進度並請廠商加派人員及控管材料，儘速施作。 2.督促監造單位儘速依約辦理估驗計價。
房屋及建築 | 120539368 | 575134000 | 0 | -18634000 | 677039368 | 510739000 | 4747479 | 0 | 4747479 | 0.93 | -505991521 | -99.07
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358608356 | 0 | 358608356 |  | 358608356
機械及設備 | 0 | 437490000 | 1500000 | 13163000 | 452153000 | 323748000 | 370070648 | 0 | 370070648 | 114.31 | 46322648 | 14.31 | 配合學校教學研究需求覈實列支。 | 請各單位依期程規定辦理。
機械及設備 | 0 | 437490000 | 1500000 | 13163000 | 452153000 | 323748000 | 343427145 | 0 | 343427145 | 106.08 | 19679145 | 6.08
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26643503 | 0 | 26643503 |  | 26643503
交通及運輸設備 | 0 | 9405000 | 0 | 5480000 | 14885000 | 11832000 | 10540744 | 0 | 10540744 | 89.09 | -1291256 | -10.91 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
交通及運輸設備 | 0 | 9405000 | 0 | 5480000 | 14885000 | 11832000 | 10540744 | 0 | 10540744 | 89.09 | -1291256 | -10.91
什項設備 | 0 | 153457000 | 0 | -3881000 | 149576000 | 107217000 | 66277580 | 0 | 66277580 | 61.82 | -40939420 | -38.18 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備 | 0 | 153457000 | 0 | -3881000 | 149576000 | 107217000 | 63137580 | 0 | 63137580 | 58.89 | -44079420 | -41.11
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140000 | 0 | 3140000 |  | 3140000
總 計 | 120539368 | 1185486000 | 1500000 | 0 | 1307525368 | 962408000 | 824115639 | 0 | 824115639 | 85.63 | -138292361 | -14.37
不動產、廠房及設備 | 120539368 | 1185486000 | 1500000 | 0 | 1307525368 | 962408000 | 824115639 | 0 | 824115639 | 85.63 | -138292361 | -14.37
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 3872000 | 13872000 | 8872000 | 13870832 | 0 | 13870832 | 156.34 | 4998832 | 56.34
房屋及建築 | 120539368 | 575134000 | 0 | -18634000 | 677039368 | 510739000 | 363355835 | 0 | 363355835 | 71.14 | -147383165 | -28.86
機械及設備 | 0 | 437490000 | 1500000 | 13163000 | 452153000 | 323748000 | 370070648 | 0 | 370070648 | 114.31 | 46322648 | 14.31
交通及運輸設備 | 0 | 9405000 | 0 | 5480000 | 14885000 | 11832000 | 10540744 | 0 | 10540744 | 89.09 | -1291256 | -10.91
什項設備 | 0 | 153457000 | 0 | -3881000 | 149576000 | 107217000 | 66277580 | 0 | 66277580 | 61.82 | -40939420 | -38.18
總 計 | 120539368 | 1185486000 | 1500000 | 0 | 1307525368 | 962408000 | 824115639 | 0 | 824115639 | 85.63 | -138292361 | -14.37