## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 04 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 0 | 167724000 | 0 | 0 | 167724000 | 0 | 45306 | 0 | 45306 |  | 45306
教育大樓新建工程 | 0 | 167724000 | 0 | 0 | 167724000 | 0 | 45306 | 0 | 45306 |  | 45306 |  | 係工程管理費相關支出。
一般建築及設備計畫 | 17980000 | 837064000 | 0 | 0 | 855044000 | 180062000 | 180187474 | 0 | 180187474 | 100.07 | 125474 | 0.07
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7000000 | -100 | 全校汙水納管與機電管路工程:配合校內活動進出動線，於畢業典禮後始施作。 | 督促業務單位積極辦理。
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7000000 | -100
房屋及建築 | 17980000 | 180000000 | 0 | 0 | 197980000 | 13000000 | 52359118 | 0 | 52359118 | 402.76 | 39359118 | 302.76 | 係文物館與文學館新建工程，依執行進度覈實列支。
房屋及建築 | 17980000 | 180000000 | 0 | 0 | 197980000 | 13000000 | 4141403 | 0 | 4141403 | 31.86 | -8858597 | -68.14
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48217715 | 0 | 48217715 |  | 48217715
機械及設備 | 0 | 487303000 | 0 | 0 | 487303000 | 123411000 | 112930658 | 0 | 112930658 | 91.51 | -10480342 | -8.49
機械及設備 | 0 | 487303000 | 0 | 0 | 487303000 | 123411000 | 92822107 | 0 | 92822107 | 75.21 | -30588893 | -24.79
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20108551 | 0 | 20108551 |  | 20108551
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 0 | 0 | 15065000 | 3459000 | 5533336 | 0 | 5533336 | 159.97 | 2074336 | 59.97 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 0 | 0 | 15065000 | 3459000 | 5533336 | 0 | 5533336 | 159.97 | 2074336 | 59.97
什項設備 | 0 | 137696000 | 0 | 0 | 137696000 | 33192000 | 9364362 | 0 | 9364362 | 28.21 | -23827638 | -71.79 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
什項設備 | 0 | 137696000 | 0 | 0 | 137696000 | 33192000 | 9364362 | 0 | 9364362 | 28.21 | -23827638 | -71.79
總 計 | 17980000 | 1004788000 | 0 | 0 | 1022768000 | 180062000 | 180232780 | 0 | 180232780 | 100.09 | 170780 | 0.09
不動產、廠房及設備 | 17980000 | 1004788000 | 0 | 0 | 1022768000 | 180062000 | 180232780 | 0 | 180232780 | 100.09 | 170780 | 0.09
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7000000 | -100
房屋及建築 | 17980000 | 347724000 | 0 | 0 | 365704000 | 13000000 | 52404424 | 0 | 52404424 | 403.11 | 39404424 | 303.11
機械及設備 | 0 | 487303000 | 0 | 0 | 487303000 | 123411000 | 112930658 | 0 | 112930658 | 91.51 | -10480342 | -8.49
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 0 | 0 | 15065000 | 3459000 | 5533336 | 0 | 5533336 | 159.97 | 2074336 | 59.97
什項設備 | 0 | 137696000 | 0 | 0 | 137696000 | 33192000 | 9364362 | 0 | 9364362 | 28.21 | -23827638 | -71.79
總 計 | 17980000 | 1004788000 | 0 | 0 | 1022768000 | 180062000 | 180232780 | 0 | 180232780 | 100.09 | 170780 | 0.09
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。