## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 0 | 167724000 | 0 | 0 | 167724000 | 36802000 | 31827233 | 0 | 31827233 | 86.48 | -4974767 | -13.52
教育大樓新建工程 | 0 | 167724000 | 0 | 0 | 167724000 | 36802000 | 31827233 | 0 | 31827233 | 86.48 | -4974767 | -13.52 | 因廠商人力不足，致竣工估驗資料尚未提出。 | 督促廠商儘速提送估驗請款文件。
一般建築及設備計畫 | 17980000 | 837064000 | 0 | 0 | 855044000 | 287912000 | 328158175 | 0 | 328158175 | 113.98 | 40246175 | 13.98
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7000000 | 84803 | 0 | 84803 | 1.21 | -6915197 | -98.79 | 全校汙水納管與機電管路工程:配合校內活動進出動線，施作期程延後。 | 督促業務單位積極辦理。
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84803 | 0 | 84803 |  | 84803
房屋及建築 | 17980000 | 180000000 | 0 | 12150000 | 210130000 | 52150000 | 93465406 | 0 | 93465406 | 179.22 | 41315406 | 79.22 | 係文物館與文學館新建工程，依執行進度覈實列支。
房屋及建築 | 17980000 | 180000000 | 0 | 12150000 | 210130000 | 52150000 | 4141403 | 0 | 4141403 | 7.94 | -48008597 | -92.06
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89324003 | 0 | 89324003 |  | 89324003
機械及設備 | 0 | 487303000 | 0 | -13860000 | 473443000 | 171691000 | 199293444 | 0 | 199293444 | 116.08 | 27602444 | 16.08 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
機械及設備 | 0 | 487303000 | 0 | -13860000 | 473443000 | 171691000 | 163122712 | 0 | 163122712 | 95.01 | -8568288 | -4.99
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36170732 | 0 | 36170732 |  | 36170732
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 0 | 1610000 | 16675000 | 7099000 | 8574465 | 0 | 8574465 | 120.78 | 1475465 | 20.78 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 0 | 1610000 | 16675000 | 7099000 | 8574465 | 0 | 8574465 | 120.78 | 1475465 | 20.78
什項設備 | 0 | 137696000 | 0 | 100000 | 137796000 | 49972000 | 26740057 | 0 | 26740057 | 53.51 | -23231943 | -46.49 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
什項設備 | 0 | 137696000 | 0 | 100000 | 137796000 | 49972000 | 21744057 | 0 | 21744057 | 43.51 | -28227943 | -56.49
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996000 | 0 | 4996000 |  | 4996000
總 計 | 17980000 | 1004788000 | 0 | 0 | 1022768000 | 324714000 | 359985408 | 0 | 359985408 | 110.86 | 35271408 | 10.86
不動產、廠房及設備 | 17980000 | 1004788000 | 0 | 0 | 1022768000 | 324714000 | 359985408 | 0 | 359985408 | 110.86 | 35271408 | 10.86
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7000000 | 84803 | 0 | 84803 | 1.21 | -6915197 | -98.79
房屋及建築 | 17980000 | 347724000 | 0 | 12150000 | 377854000 | 88952000 | 125292639 | 0 | 125292639 | 140.85 | 36340639 | 40.85
機械及設備 | 0 | 487303000 | 0 | -13860000 | 473443000 | 171691000 | 199293444 | 0 | 199293444 | 116.08 | 27602444 | 16.08
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 0 | 1610000 | 16675000 | 7099000 | 8574465 | 0 | 8574465 | 120.78 | 1475465 | 20.78
什項設備 | 0 | 137696000 | 0 | 100000 | 137796000 | 49972000 | 26740057 | 0 | 26740057 | 53.51 | -23231943 | -46.49
總 計 | 17980000 | 1004788000 | 0 | 0 | 1022768000 | 324714000 | 359985408 | 0 | 359985408 | 110.86 | 35271408 | 10.86
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。