## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 0 | 167724000 | 0 | 0 | 167724000 | 36802000 | 31865239 | 0 | 31865239 | 86.59 | -4936761 | -13.41
教育大樓新建工程 | 0 | 167724000 | 0 | 0 | 167724000 | 36802000 | 31865239 | 0 | 31865239 | 86.59 | -4936761 | -13.41 | 因廠商人力不足，致竣工估驗資料尚未提出。 | 督促廠商儘速提送估驗請款文件。
一般建築及設備計畫 | 17980000 | 837064000 | 0 | 0 | 855044000 | 382289000 | 388192161 | 0 | 388192161 | 101.54 | 5903161 | 1.54
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7000000 | 729175 | 0 | 729175 | 10.42 | -6270825 | -89.58 | 全校汙水納管與機電管路工程:因工程需更改施工路線，致工程進度落後。 | 督促業務單位積極辦理。
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729175 | 0 | 729175 |  | 729175
房屋及建築 | 17980000 | 180000000 | 0 | 21934000 | 219914000 | 111937000 | 105829394 | 0 | 105829394 | 94.54 | -6107606 | -5.46
房屋及建築 | 17980000 | 180000000 | 0 | 21934000 | 219914000 | 111937000 | 4141403 | 0 | 4141403 | 3.7 | -107795597 | -96.3
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101687991 | 0 | 101687991 |  | 101687991
機械及設備 | 0 | 487303000 | 0 | -24661000 | 462642000 | 195435000 | 229736613 | 0 | 229736613 | 117.55 | 34301613 | 17.55 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
機械及設備 | 0 | 487303000 | 0 | -24661000 | 462642000 | 195435000 | 194635675 | 0 | 194635675 | 99.59 | -799325 | -0.41
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35100938 | 0 | 35100938 |  | 35100938
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 0 | 1707000 | 16772000 | 8207000 | 9145860 | 0 | 9145860 | 111.44 | 938860 | 11.44 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 0 | 1707000 | 16772000 | 8207000 | 9145860 | 0 | 9145860 | 111.44 | 938860 | 11.44
什項設備 | 0 | 137696000 | 0 | 1020000 | 138716000 | 59710000 | 42751119 | 0 | 42751119 | 71.6 | -16958881 | -28.4 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
什項設備 | 0 | 137696000 | 0 | 1020000 | 138716000 | 59710000 | 36769119 | 0 | 36769119 | 61.58 | -22940881 | -38.42
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982000 | 0 | 5982000 |  | 5982000
總 計 | 17980000 | 1004788000 | 0 | 0 | 1022768000 | 419091000 | 420057400 | 0 | 420057400 | 100.23 | 966400 | 0.23
不動產、廠房及設備 | 17980000 | 1004788000 | 0 | 0 | 1022768000 | 419091000 | 420057400 | 0 | 420057400 | 100.23 | 966400 | 0.23
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7000000 | 729175 | 0 | 729175 | 10.42 | -6270825 | -89.58
房屋及建築 | 17980000 | 347724000 | 0 | 21934000 | 387638000 | 148739000 | 137694633 | 0 | 137694633 | 92.57 | -11044367 | -7.43
機械及設備 | 0 | 487303000 | 0 | -24661000 | 462642000 | 195435000 | 229736613 | 0 | 229736613 | 117.55 | 34301613 | 17.55
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 0 | 1707000 | 16772000 | 8207000 | 9145860 | 0 | 9145860 | 111.44 | 938860 | 11.44
什項設備 | 0 | 137696000 | 0 | 1020000 | 138716000 | 59710000 | 42751119 | 0 | 42751119 | 71.6 | -16958881 | -28.4
總 計 | 17980000 | 1004788000 | 0 | 0 | 1022768000 | 419091000 | 420057400 | 0 | 420057400 | 100.23 | 966400 | 0.23
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。