## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 09 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 0 | 167724000 | 0 | 0 | 167724000 | 36802000 | 31916596 | 27000000 | 58916596 | 160.09 | 22114596 | 60.09
教育大樓新建工程 | 0 | 167724000 | 0 | 0 | 167724000 | 36802000 | 31916596 | 27000000 | 58916596 | 160.09 | 22114596 | 60.09 | 依執行進度覈實列支。
一般建築及設備計畫 | 17980000 | 837064000 | 0 | 0 | 855044000 | 537555000 | 550949312 | 0 | 550949312 | 102.49 | 13394312 | 2.49
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7000000 | 9583792 | 0 | 9583792 | 136.91 | 2583792 | 36.91 | 依執行進度覈實列支。
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583792 | 0 | 9583792 |  | 9583792
房屋及建築 | 17980000 | 180000000 | 0 | 51964000 | 249944000 | 189967000 | 156902346 | 0 | 156902346 | 82.59 | -33064654 | -17.41 | 1.藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。 2.南大校區學生宿舍:刻正辦理估驗計價及變更設計尚未完成，致進度較預期落後。 | 1.請權責單位加緊趕辦變更設計作業。 2.督促監造單位儘速依約辦理估驗計價。
房屋及建築 | 17980000 | 180000000 | 0 | 51964000 | 249944000 | 189967000 | 4141403 | 0 | 4141403 | 2.18 | -185825597 | -97.82
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152760943 | 0 | 152760943 |  | 152760943
機械及設備 | 0 | 487303000 | 0 | -44883000 | 442420000 | 255906000 | 318137764 | 0 | 318137764 | 124.32 | 62231764 | 24.32 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
機械及設備 | 0 | 487303000 | 0 | -44883000 | 442420000 | 255906000 | 297488504 | 0 | 297488504 | 116.25 | 41582504 | 16.25
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20649260 | 0 | 20649260 |  | 20649260
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 0 | 1899000 | 16964000 | 10790000 | 9738509 | 0 | 9738509 | 90.25 | -1051491 | -9.75
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 0 | 1899000 | 16964000 | 10790000 | 9738509 | 0 | 9738509 | 90.25 | -1051491 | -9.75
什項設備 | 0 | 137696000 | 0 | -8980000 | 128716000 | 73892000 | 56586901 | 0 | 56586901 | 76.58 | -17305099 | -23.42 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
什項設備 | 0 | 137696000 | 0 | -8980000 | 128716000 | 73892000 | 51475819 | 0 | 51475819 | 69.66 | -22416181 | -30.34
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111082 | 0 | 5111082 |  | 5111082
總 計 | 17980000 | 1004788000 | 0 | 0 | 1022768000 | 574357000 | 582865908 | 27000000 | 609865908 | 106.18 | 35508908 | 6.18
不動產、廠房及設備 | 17980000 | 1004788000 | 0 | 0 | 1022768000 | 574357000 | 582865908 | 27000000 | 609865908 | 106.18 | 35508908 | 6.18
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 7000000 | 9583792 | 0 | 9583792 | 136.91 | 2583792 | 36.91
房屋及建築 | 17980000 | 347724000 | 0 | 51964000 | 417668000 | 226769000 | 188818942 | 27000000 | 215818942 | 95.17 | -10950058 | -4.83
機械及設備 | 0 | 487303000 | 0 | -44883000 | 442420000 | 255906000 | 318137764 | 0 | 318137764 | 124.32 | 62231764 | 24.32
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 0 | 1899000 | 16964000 | 10790000 | 9738509 | 0 | 9738509 | 90.25 | -1051491 | -9.75
什項設備 | 0 | 137696000 | 0 | -8980000 | 128716000 | 73892000 | 56586901 | 0 | 56586901 | 76.58 | -17305099 | -23.42
總 計 | 17980000 | 1004788000 | 0 | 0 | 1022768000 | 574357000 | 582865908 | 27000000 | 609865908 | 106.18 | 35508908 | 6.18
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。