## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 11 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 0 | 167724000 | 0 | 0 | 167724000 | 36802000 | 59323226 | 9339506 | 68662732 | 186.57 | 31860732 | 86.57
教育大樓新建工程 | 0 | 167724000 | 0 | 0 | 167724000 | 36802000 | 59323226 | 9339506 | 68662732 | 186.57 | 31860732 | 86.57 | 依執行進度覈實列支。
一般建築及設備計畫 | 17980000 | 837064000 | 42359000 | 0 | 897403000 | 713033000 | 778451438 | 0 | 778451438 | 109.17 | 65418438 | 9.17
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 13100000 | 16645479 | 0 | 16645479 | 127.06 | 3545479 | 27.06 | 依執行進度覈實列支。
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 13100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13100000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16645479 | 0 | 16645479 |  | 16645479
房屋及建築 | 17980000 | 180000000 | 5616000 | 53659000 | 257255000 | 197278000 | 189135422 | 0 | 189135422 | 95.87 | -8142578 | -4.13
房屋及建築 | 17980000 | 180000000 | 5616000 | 53659000 | 257255000 | 197278000 | 4582399 | 0 | 4582399 | 2.32 | -192695601 | -97.68
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184553023 | 0 | 184553023 |  | 184553023
機械及設備 | 0 | 487303000 | 33776000 | -20057000 | 501022000 | 404767000 | 484608316 | 0 | 484608316 | 119.73 | 79841316 | 19.73 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
機械及設備 | 0 | 487303000 | 33776000 | -20057000 | 501022000 | 404767000 | 400658198 | 0 | 400658198 | 98.98 | -4108802 | -1.02
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83950118 | 0 | 83950118 |  | 83950118
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 273000 | 2224000 | 17562000 | 14742000 | 11686177 | 0 | 11686177 | 79.27 | -3055823 | -20.73 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 273000 | 2224000 | 17562000 | 14742000 | 11686177 | 0 | 11686177 | 79.27 | -3055823 | -20.73
什項設備 | 0 | 137696000 | 2694000 | -35826000 | 104564000 | 83146000 | 76376044 | 0 | 76376044 | 91.86 | -6769956 | -8.14
什項設備 | 0 | 137696000 | 2694000 | -35826000 | 104564000 | 83146000 | 72691406 | 0 | 72691406 | 87.43 | -10454594 | -12.57
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3684638 | 0 | 3684638 |  | 3684638
總 計 | 17980000 | 1004788000 | 42359000 | 0 | 1065127000 | 749835000 | 837774664 | 9339506 | 847114170 | 112.97 | 97279170 | 12.97
不動產、廠房及設備 | 17980000 | 1004788000 | 42359000 | 0 | 1065127000 | 749835000 | 837774664 | 9339506 | 847114170 | 112.97 | 97279170 | 12.97
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 13100000 | 16645479 | 0 | 16645479 | 127.06 | 3545479 | 27.06
房屋及建築 | 17980000 | 347724000 | 5616000 | 53659000 | 424979000 | 234080000 | 248458648 | 9339506 | 257798154 | 110.13 | 23718154 | 10.13
機械及設備 | 0 | 487303000 | 33776000 | -20057000 | 501022000 | 404767000 | 484608316 | 0 | 484608316 | 119.73 | 79841316 | 19.73
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 273000 | 2224000 | 17562000 | 14742000 | 11686177 | 0 | 11686177 | 79.27 | -3055823 | -20.73
什項設備 | 0 | 137696000 | 2694000 | -35826000 | 104564000 | 83146000 | 76376044 | 0 | 76376044 | 91.86 | -6769956 | -8.14
總 計 | 17980000 | 1004788000 | 42359000 | 0 | 1065127000 | 749835000 | 837774664 | 9339506 | 847114170 | 112.97 | 97279170 | 12.97
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。