## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 0 | 167724000 | 0 | 0 | 167724000 | 167724000 | 59427048 | 11824422 | 71251470 | 42.48 | -96472530 | -57.52
教育大樓新建工程 | 0 | 167724000 | 0 | 0 | 167724000 | 167724000 | 59427048 | 11824422 | 71251470 | 42.48 | -96472530 | -57.52 | 1.目前正進行工程複驗，尚未驗收通過。 2.分離式冷氣空調設備尚未完成安裝。 | 1.已請廠商加速缺失改善，並儘速驗收。 2.已請廠商儘速安裝。
一般建築及設備計畫 | 17980000 | 837064000 | 275540000 | 0 | 1130584000 | 1130584000 | 956676546 | 164225317 | 1120901863 | 99.14 | -9682137 | -0.86
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 2030000 | 19030000 | 19030000 | 18994843 | 0 | 18994843 | 99.82 | -35157 | -0.18
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 2030000 | 19030000 | 19030000 | 2029838 | 0 | 2029838 | 10.67 | -17000162 | -89.33
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965005 | 0 | 16965005 |  | 16965005
房屋及建築 | 17980000 | 180000000 | 118878000 | 51663000 | 368521000 | 368521000 | 195249879 | 164225317 | 359475196 | 97.55 | -9045804 | -2.45
房屋及建築 | 17980000 | 180000000 | 118878000 | 51663000 | 368521000 | 368521000 | 4582399 | 0 | 4582399 | 1.24 | -363938601 | -98.76
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190667480 | 164225317 | 354892797 |  | 354892797
機械及設備 | 0 | 487303000 | 139599000 | 8562000 | 635464000 | 635464000 | 635184034 | 0 | 635184034 | 99.96 | -279966 | -0.04
機械及設備 | 0 | 487303000 | 139599000 | 8562000 | 635464000 | 635464000 | 543497391 | 0 | 543497391 | 85.53 | -91966609 | -14.47
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91686643 | 0 | 91686643 |  | 91686643
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 1206000 | -2065000 | 14206000 | 14206000 | 14114876 | 0 | 14114876 | 99.36 | -91124 | -0.64
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 1206000 | -2065000 | 14206000 | 14206000 | 14114876 | 0 | 14114876 | 99.36 | -91124 | -0.64
什項設備 | 0 | 137696000 | 15857000 | -60190000 | 93363000 | 93363000 | 93132914 | 0 | 93132914 | 99.75 | -230086 | -0.25
什項設備 | 0 | 137696000 | 15857000 | -60190000 | 93363000 | 93363000 | 89849914 | 0 | 89849914 | 96.24 | -3513086 | -3.76
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283000 | 0 | 3283000 |  | 3283000
總 計 | 17980000 | 1004788000 | 275540000 | 0 | 1298308000 | 1298308000 | 1016103594 | 176049739 | 1192153333 | 91.82 | -106154667 | -8.18
不動產、廠房及設備 | 17980000 | 1004788000 | 275540000 | 0 | 1298308000 | 1298308000 | 1016103594 | 176049739 | 1192153333 | 91.82 | -106154667 | -8.18
土地改良物 | 0 | 17000000 | 0 | 2030000 | 19030000 | 19030000 | 18994843 | 0 | 18994843 | 99.82 | -35157 | -0.18
房屋及建築 | 17980000 | 347724000 | 118878000 | 51663000 | 536245000 | 536245000 | 254676927 | 176049739 | 430726666 | 80.32 | -105518334 | -19.68
機械及設備 | 0 | 487303000 | 139599000 | 8562000 | 635464000 | 635464000 | 635184034 | 0 | 635184034 | 99.96 | -279966 | -0.04
交通及運輸設備 | 0 | 15065000 | 1206000 | -2065000 | 14206000 | 14206000 | 14114876 | 0 | 14114876 | 99.36 | -91124 | -0.64
什項設備 | 0 | 137696000 | 15857000 | -60190000 | 93363000 | 93363000 | 93132914 | 0 | 93132914 | 99.75 | -230086 | -0.25
總 計 | 17980000 | 1004788000 | 275540000 | 0 | 1298308000 | 1298308000 | 1016103594 | 176049739 | 1192153333 | 91.82 | -106154667 | -8.18