## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國113年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超過預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
專案計畫 | 1002858000 |  |  |  | 167724000 |  |  | 167724000 | 16.72 | 1002858000 | 100 | 71251470 | 42.48 | 951666167 | 94.9
教育大樓新建工程 | 1002858000 | 因應校區均衡發展與南大校區之連結，使校本部與南大校區師生上課、跨院選課及交流更便利，規劃興建地下2層地上8層、總樓地板面積27,072.4平方公尺之教育大樓一棟。 | 109.01 113.12 |  | 167724000 |  |  | 167724000 | 16.72 | 1002858000 | 100 | 71251470 | 42.48 | 951666167 | 94.9 | 政府補助收入: 大學: 落後原因: 1.目前正進行工程複驗，已請廠商加速缺失改善，並儘速驗收。 2.分離式冷氣空調設備尚未完成安裝，已請廠商儘速安裝。
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 17980000 | 837064000 | 275540000 |  | 1130584000 |  | 1130584000 |  | 1120901863 | 99.14 | 1120901863 | 99.14
土地改良物 |  |  | 113.01 113.12 |  | 17000000 |  | 2030000 | 19030000 |  | 19030000 |  | 18994843 | 99.82 | 18994843 | 99.82 | 政府補助收入: 大學: 配合教學研究需要調整自房屋及建築與什項設備流入203萬元。
土地改良物 |  |  | 113.01 113.12 |  | 17000000 |  | 2030000 | 19030000 |  | 19030000 |  | 2029838 | 10.67 | 2029838 | 10.67
未完工程-土地改良物 |  |  | 113.01 113.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16965005 |  | 16965005
房屋及建築 |  |  | 113.01 113.12 | 17980000 | 180000000 | 118878000 | 51663000 | 368521000 |  | 368521000 |  | 359475196 | 97.55 | 359475196 | 97.55 | 政府補助收入: 大學: 1.本年度保留2,333萬元至下年度繼續支用，業經校務基金管理委員會會議審議通過，並陳報主管機關核定。 2.配合教學研究需要調整流出199萬6,000元至土地改良物。 自籌收入: 大學: 1.以前年度保留數1,798萬元，業經校務基金管理委員會會議審議通過保留至本年度繼續執行。 2.本年度保留904萬1,000元至下年度繼續支用，業經校務基金管理委員會會議審議通過。 3.配合教學研究需要調整自機械及設備流入5,365萬9,000元。 4.本年度奉准先行辦理數1億1,887萬8,000元業經校務基金管理委員會會議審議通過。
房屋及建築 |  |  | 113.01 113.12 | 17980000 | 180000000 | 118878000 | 51663000 | 368521000 |  | 368521000 |  | 4582399 | 1.24 | 4582399 | 1.24
未完工程-房屋及建築 |  |  | 113.01 113.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 354892797 |  | 354892797
機械及設備 |  |  | 113.01 113.12 |  | 487303000 | 139599000 | 8562000 | 635464000 |  | 635464000 |  | 635184034 | 99.96 | 635184034 | 99.96 | 政府補助收入: 大學: 配合教學研究需要調整自交通及運輸設備與什項設備流入6,708萬5,000元。 附小: 配合教學研究需要調整流出100萬元至交通及運輸設備與什項設備。 研究學院: 1.本年度奉准先行辦理數809萬元係依據行政院113年11月29日院授教字第1134401236D號函辦理。 2.配合教學研究需要調整流出116萬5,000元至什項設備。 自籌收入: 大學: 1.配合教學研究需要調整流出5,628萬3,000元至房屋及建築、交通及運輸設備與什項設備。 2.本年度奉准先行辦理數1億2,440萬9,000元業經校務基金管理委員會會議審議通過。 附小: 配合教學研究需要調整流出10萬元至什項設備。 研究學院: 1.本年度奉准先行辦理數710萬元業經學院管理委員會會議審議通過。 2.配合教學研究需要調整自交通及運輸設備流入2萬5,000元。
機械及設備 |  |  | 113.01 113.12 |  | 487303000 | 139599000 | 8562000 | 635464000 |  | 635464000 |  | 543497391 | 85.53 | 543497391 | 85.53
訂購機件-機械及設備 |  |  | 113.01 113.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 91686643 |  | 91686643
交通及運輸設備 |  |  | 113.01 113.12 |  | 15065000 | 1206000 | -2065000 | 14206000 |  | 14206000 |  | 14114876 | 99.36 | 14114876 | 99.36 | 政府補助收入: 大學: 配合教學研究需要調整流出461萬4,000元至機械及設備。 附小: 配合教學研究需要調整自機械及設備流入35萬元至交通及運輸設備。 研究學院: 1.配合教學研究需要調整流出5萬元至什項設備。 2.落後原因：配合學院教學研究及計畫需求覈實列支,爾後督促各單位妥善規劃及詳加注意。 自籌收入: 大學: 1.配合教學研究需要調整自機械及設備流入227萬4,000元。 2.本年度奉准先行辦理數120萬6,000元業經校務基金管理委員會會議審議通過。 研究學院: 1.配合教學研究需要調整流出2萬5,000元至機械及設備。 2.落後原因：配合學院教學研究及計畫需求覈實列支,爾後督促各單位妥善規劃及詳加注意。
交通及運輸設備 |  |  | 113.01 113.12 |  | 15065000 | 1206000 | -2065000 | 14206000 |  | 14206000 |  | 14114876 | 99.36 | 14114876 | 99.36
什項設備 |  |  | 113.01 113.12 |  | 137696000 | 15857000 | -60190000 | 93363000 |  | 93363000 |  | 93132914 | 99.75 | 93132914 | 99.75 | 政府補助收入: 大學: 配合教學研究需要調整流出6,250萬5,000元至土地改良物與機械及設備。 附小: 配合教學研究需要調整自機械及設備流入65萬元至什項設備。 研究學院: 1.本年度奉准先行辦理數5萬3,000元係依據行政院113年11月29日院授教字第1134401236D號函辦理。 2.配合教學研究需要調整自機械及設備與交通及運輸設備流入121萬5,000元。 自籌收入: 大學: 1.配合教學研究需要調整自機械及設備流入35萬元。 2.本年度奉准先行辦理數1,580萬4,000元業經校務基金管理委員會會議審議通過。 附小: 配合教學研究需要調整自機械及設備流入10萬元至什項設備。
什項設備 |  |  | 113.01 113.12 |  | 137696000 | 15857000 | -60190000 | 93363000 |  | 93363000 |  | 89849914 | 96.24 | 89849914 | 96.24
訂購機件-什項設備 |  |  | 113.01 113.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3283000 |  | 3283000
合 計 | 1002858000 |  |  | 17980000 | 1004788000 | 275540000 |  | 1298308000 | 129.46 | 2133442000 | 212.74 | 1192153333 | 91.82 | 2072568030 | 97.15