## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 02 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
教育大樓新建工程 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
一般建築及設備計畫 | 9041000 | 973448000 | 0 | 0 | 982489000 | 67799000 | 53627589 | 0 | 53627589 | 79.1 | -14171411 | -20.9
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 4915 | 0 | 4915 |  | 4915 |  | 配合學校教學研究需求覈實列支。
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915 | 0 | 4915 |  | 4915
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 8000 | 265648000 | 8000 | 7085 | 0 | 7085 | 88.56 | -915 | -11.44 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 8000 | 265648000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7085 | 0 | 7085 |  | 7085
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -8000 | 526152000 | 51572000 | 50485662 | 0 | 50485662 | 97.89 | -1086338 | -2.11
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -8000 | 526152000 | 51572000 | 38707663 | 0 | 38707663 | 75.06 | -12864337 | -24.94
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11777999 | 0 | 11777999 |  | 11777999
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 1609000 | 265530 | 0 | 265530 | 16.5 | -1343470 | -83.5 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 1609000 | 265530 | 0 | 265530 | 16.5 | -1343470 | -83.5
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | 0 | 162389000 | 14610000 | 2864397 | 0 | 2864397 | 19.61 | -11745603 | -80.39 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | 0 | 162389000 | 14610000 | 2648172 | 0 | 2648172 | 18.13 | -11961828 | -81.87
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216225 | 0 | 216225 |  | 216225
總 計 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 67799000 | 53627589 | 0 | 53627589 | 79.1 | -14171411 | -20.9
不動產、廠房及設備 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 67799000 | 53627589 | 0 | 53627589 | 79.1 | -14171411 | -20.9
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 4915 | 0 | 4915 |  | 4915
房屋及建築 | 32371000 | 256599000 | 0 | 8000 | 288978000 | 8000 | 7085 | 0 | 7085 | 88.56 | -915 | -11.44
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -8000 | 526152000 | 51572000 | 50485662 | 0 | 50485662 | 97.89 | -1086338 | -2.11
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 1609000 | 265530 | 0 | 265530 | 16.5 | -1343470 | -83.5
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | 0 | 162389000 | 14610000 | 2864397 | 0 | 2864397 | 19.61 | -11745603 | -80.39
總 計 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 67799000 | 53627589 | 0 | 53627589 | 79.1 | -14171411 | -20.9
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。