## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
教育大樓新建工程 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
一般建築及設備計畫 | 9041000 | 973448000 | 0 | 0 | 982489000 | 170245000 | 92037999 | 0 | 92037999 | 54.06 | -78207001 | -45.94
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 4915 | 0 | 4915 |  | 4915 |  | 配合學校教學研究需求覈實列支。
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915 | 0 | 4915 |  | 4915
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 33000 | 265673000 | 40033000 | 718420 | 0 | 718420 | 1.79 | -39314580 | -98.21 | 藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。 | 請施工廠商儘速辦理估驗請款，並請監造單位加速審查。
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 33000 | 265673000 | 40033000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40033000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718420 | 0 | 718420 |  | 718420
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -33000 | 526127000 | 99092000 | 84867318 | 0 | 84867318 | 85.64 | -14224682 | -14.36 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -33000 | 526127000 | 99092000 | 63775128 | 0 | 63775128 | 64.36 | -35316872 | -35.64
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21092190 | 0 | 21092190 |  | 21092190
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 3152000 | 349325 | 0 | 349325 | 11.08 | -2802675 | -88.92 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 3152000 | 349325 | 0 | 349325 | 11.08 | -2802675 | -88.92
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | 0 | 162389000 | 27968000 | 6098021 | 0 | 6098021 | 21.8 | -21869979 | -78.2 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | 0 | 162389000 | 27968000 | 5948521 | 0 | 5948521 | 21.27 | -22019479 | -78.73
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149500 | 0 | 149500 |  | 149500
總 計 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 170245000 | 92037999 | 0 | 92037999 | 54.06 | -78207001 | -45.94
不動產、廠房及設備 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 170245000 | 92037999 | 0 | 92037999 | 54.06 | -78207001 | -45.94
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 4915 | 0 | 4915 |  | 4915
房屋及建築 | 32371000 | 256599000 | 0 | 33000 | 289003000 | 40033000 | 718420 | 0 | 718420 | 1.79 | -39314580 | -98.21
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -33000 | 526127000 | 99092000 | 84867318 | 0 | 84867318 | 85.64 | -14224682 | -14.36
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 3152000 | 349325 | 0 | 349325 | 11.08 | -2802675 | -88.92
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | 0 | 162389000 | 27968000 | 6098021 | 0 | 6098021 | 21.8 | -21869979 | -78.2
總 計 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 170245000 | 92037999 | 0 | 92037999 | 54.06 | -78207001 | -45.94
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。