## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 04 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
教育大樓新建工程 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
一般建築及設備計畫 | 9041000 | 973448000 | 0 | 0 | 982489000 | 235316000 | 145799668 | 0 | 145799668 | 61.96 | -89516332 | -38.04
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 5817791 | 0 | 5817791 |  | 5817791 |  | 配合學校教學研究需求覈實列支。
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5817791 | 0 | 5817791 |  | 5817791
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 57000 | 265697000 | 60057000 | 6506761 | 0 | 6506761 | 10.83 | -53550239 | -89.17 | 藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。 | 請施工廠商儘速辦理估驗請款，並請監造單位加速審查。
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 57000 | 265697000 | 60057000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60057000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6506761 | 0 | 6506761 |  | 6506761
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -33000 | 526127000 | 132119000 | 123026251 | 0 | 123026251 | 93.12 | -9092749 | -6.88
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -33000 | 526127000 | 132119000 | 94277507 | 0 | 94277507 | 71.36 | -37841493 | -28.64
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28748744 | 0 | 28748744 |  | 28748744
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 4272000 | 730670 | 0 | 730670 | 17.1 | -3541330 | -82.9 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 4272000 | 730670 | 0 | 730670 | 17.1 | -3541330 | -82.9
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 38868000 | 9718195 | 0 | 9718195 | 25 | -29149805 | -75 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促業務單位積極辦理。
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 38868000 | 9718195 | 0 | 9718195 | 25 | -29149805 | -75
總 計 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 235316000 | 145799668 | 0 | 145799668 | 61.96 | -89516332 | -38.04
不動產、廠房及設備 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 235316000 | 145799668 | 0 | 145799668 | 61.96 | -89516332 | -38.04
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 5817791 | 0 | 5817791 |  | 5817791
房屋及建築 | 32371000 | 256599000 | 0 | 57000 | 289027000 | 60057000 | 6506761 | 0 | 6506761 | 10.83 | -53550239 | -89.17
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -33000 | 526127000 | 132119000 | 123026251 | 0 | 123026251 | 93.12 | -9092749 | -6.88
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 4272000 | 730670 | 0 | 730670 | 17.1 | -3541330 | -82.9
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 38868000 | 9718195 | 0 | 9718195 | 25 | -29149805 | -75
總 計 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 235316000 | 145799668 | 0 | 145799668 | 61.96 | -89516332 | -38.04
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。