## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 959900 | 0 | 959900 |  | 959900
教育大樓新建工程 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 959900 | 0 | 959900 |  | 959900 |  | 依執行進度覈實列支。
一般建築及設備計畫 | 9041000 | 973448000 | 0 | 0 | 982489000 | 313088000 | 261823799 | 0 | 261823799 | 83.63 | -51264201 | -16.37
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 5817791 | 0 | 5817791 |  | 5817791 |  | 配合學校教學研究需求覈實列支。
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5817791 | 0 | 5817791 |  | 5817791
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 36844000 | 302484000 | 116844000 | 53995116 | 0 | 53995116 | 46.21 | -62848884 | -53.79 | 藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。 | 請施工廠商儘速辦理估驗請款，並請監造單位加速審查。
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 36844000 | 302484000 | 116844000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116844000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53995116 | 0 | 53995116 |  | 53995116
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -36820000 | 489340000 | 141997000 | 181814846 | 0 | 181814846 | 128.04 | 39817846 | 28.04 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -36820000 | 489340000 | 141997000 | 142753240 | 0 | 142753240 | 100.53 | 756240 | 0.53
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39061606 | 0 | 39061606 |  | 39061606
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 5396000 | 1336269 | 0 | 1336269 | 24.76 | -4059731 | -75.24 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促各單位妥善規劃及積極辦理。
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 5396000 | 1336269 | 0 | 1336269 | 24.76 | -4059731 | -75.24
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 48851000 | 18859777 | 0 | 18859777 | 38.61 | -29991223 | -61.39 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促各單位妥善規劃及積極辦理。
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 48851000 | 18594489 | 0 | 18594489 | 38.06 | -30256511 | -61.94
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265288 | 0 | 265288 |  | 265288
總 計 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 313088000 | 262783699 | 0 | 262783699 | 83.93 | -50304301 | -16.07
不動產、廠房及設備 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 313088000 | 262783699 | 0 | 262783699 | 83.93 | -50304301 | -16.07
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 5817791 | 0 | 5817791 |  | 5817791
房屋及建築 | 32371000 | 256599000 | 0 | 36844000 | 325814000 | 116844000 | 54955016 | 0 | 54955016 | 47.03 | -61888984 | -52.97
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -36820000 | 489340000 | 141997000 | 181814846 | 0 | 181814846 | 128.04 | 39817846 | 28.04
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 5396000 | 1336269 | 0 | 1336269 | 24.76 | -4059731 | -75.24
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 48851000 | 18859777 | 0 | 18859777 | 38.61 | -29991223 | -61.39
總 計 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 313088000 | 262783699 | 0 | 262783699 | 83.93 | -50304301 | -16.07
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。