## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 1077900 | 0 | 1077900 |  | 1077900
教育大樓新建工程 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 1077900 | 0 | 1077900 |  | 1077900 |  | 依執行進度覈實列支。
一般建築及設備計畫 | 9041000 | 973448000 | 0 | 0 | 982489000 | 366615000 | 319073404 | 0 | 319073404 | 87.03 | -47541596 | -12.97
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 1000000 | 5817791 | 0 | 5817791 | 581.78 | 4817791 | 481.78 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5817791 | 0 | 5817791 |  | 5817791
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 36873000 | 302513000 | 136873000 | 66806216 | 0 | 66806216 | 48.81 | -70066784 | -51.19 | 藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。 | 請施工廠商儘速辦理估驗請款，並請監造單位加速審查。
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 36873000 | 302513000 | 136873000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136873000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66806216 | 0 | 66806216 |  | 66806216
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -36849000 | 489311000 | 162856000 | 219648765 | 0 | 219648765 | 134.87 | 56792765 | 34.87 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -36849000 | 489311000 | 162856000 | 184814073 | 0 | 184814073 | 113.48 | 21958073 | 13.48
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34834692 | 0 | 34834692 |  | 34834692
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 6771000 | 3123717 | 0 | 3123717 | 46.13 | -3647283 | -53.87 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促各單位妥善規劃及積極辦理。
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 6771000 | 3123717 | 0 | 3123717 | 46.13 | -3647283 | -53.87
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 59115000 | 23676915 | 0 | 23676915 | 40.05 | -35438085 | -59.95 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促各單位妥善規劃及積極辦理。
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 59115000 | 23674012 | 0 | 23674012 | 40.05 | -35440988 | -59.95
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903 | 0 | 2903 |  | 2903
總 計 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 366615000 | 320151304 | 0 | 320151304 | 87.33 | -46463696 | -12.67
不動產、廠房及設備 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 366615000 | 320151304 | 0 | 320151304 | 87.33 | -46463696 | -12.67
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 1000000 | 5817791 | 0 | 5817791 | 581.78 | 4817791 | 481.78
房屋及建築 | 32371000 | 256599000 | 0 | 36873000 | 325843000 | 136873000 | 67884116 | 0 | 67884116 | 49.6 | -68988884 | -50.4
機械及設備 | 0 | 526160000 | 0 | -36849000 | 489311000 | 162856000 | 219648765 | 0 | 219648765 | 134.87 | 56792765 | 34.87
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 6771000 | 3123717 | 0 | 3123717 | 46.13 | -3647283 | -53.87
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 59115000 | 23676915 | 0 | 23676915 | 40.05 | -35438085 | -59.95
總 計 | 32371000 | 973448000 | 0 | 0 | 1005819000 | 366615000 | 320151304 | 0 | 320151304 | 87.33 | -46463696 | -12.67
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。