## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 1078000 | 1077900 | 0 | 1077900 | 99.99 | -100 | -0.01
教育大樓新建工程 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 1078000 | 1077900 | 0 | 1077900 | 99.99 | -100 | -0.01
一般建築及設備計畫 | 9041000 | 973448000 | 76750000 | 0 | 1059239000 | 452094000 | 400050465 | 0 | 400050465 | 88.49 | -52043535 | -11.51
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 814000 | 10814000 | 6632000 | 10812188 | 0 | 10812188 | 163.03 | 4180188 | 63.03 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 814000 | 10814000 | 6632000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6632000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10812188 | 0 | 10812188 |  | 10812188
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 40282000 | 305922000 | 140282000 | 70254092 | 0 | 70254092 | 50.08 | -70027908 | -49.92 | 藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。 | 請施工廠商儘速辦理估驗請款，並請監造單位加速審查。
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 40282000 | 305922000 | 140282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140282000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70254092 | 0 | 70254092 |  | 70254092
機械及設備 | 0 | 526160000 | 76750000 | -41072000 | 561838000 | 233531000 | 280077812 | 0 | 280077812 | 119.93 | 46546812 | 19.93
機械及設備 | 0 | 526160000 | 76750000 | -41072000 | 561838000 | 233531000 | 230892665 | 0 | 230892665 | 98.87 | -2638335 | -1.13
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49185147 | 0 | 49185147 |  | 49185147
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 7675000 | 7103888 | 0 | 7103888 | 92.56 | -571112 | -7.44
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 7675000 | 7103888 | 0 | 7103888 | 92.56 | -571112 | -7.44
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 63974000 | 31802485 | 0 | 31802485 | 49.71 | -32171515 | -50.29 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促各單位妥善規劃及積極辦理。
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 63974000 | 31505082 | 0 | 31505082 | 49.25 | -32468918 | -50.75
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297403 | 0 | 297403 |  | 297403
總 計 | 32371000 | 973448000 | 76750000 | 0 | 1082569000 | 453172000 | 401128365 | 0 | 401128365 | 88.52 | -52043635 | -11.48
不動產、廠房及設備 | 32371000 | 973448000 | 76750000 | 0 | 1082569000 | 453172000 | 401128365 | 0 | 401128365 | 88.52 | -52043635 | -11.48
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 814000 | 10814000 | 6632000 | 10812188 | 0 | 10812188 | 163.03 | 4180188 | 63.03
房屋及建築 | 32371000 | 256599000 | 0 | 40282000 | 329252000 | 141360000 | 71331992 | 0 | 71331992 | 50.46 | -70028008 | -49.54
機械及設備 | 0 | 526160000 | 76750000 | -41072000 | 561838000 | 233531000 | 280077812 | 0 | 280077812 | 119.93 | 46546812 | 19.93
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 7675000 | 7103888 | 0 | 7103888 | 92.56 | -571112 | -7.44
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 63974000 | 31802485 | 0 | 31802485 | 49.71 | -32171515 | -50.29
總 計 | 32371000 | 973448000 | 76750000 | 0 | 1082569000 | 453172000 | 401128365 | 0 | 401128365 | 88.52 | -52043635 | -11.48
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。