## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 1078000 | 1431677 | 0 | 1431677 | 132.81 | 353677 | 32.81
教育大樓新建工程 | 23330000 | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 1078000 | 1431677 | 0 | 1431677 | 132.81 | 353677 | 32.81 | 依執行進度覈實列支。
一般建築及設備計畫 | 9041000 | 973448000 | 76750000 | 0 | 1059239000 | 514654000 | 461717430 | 0 | 461717430 | 89.71 | -52936570 | -10.29
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 1858000 | 11858000 | 7676000 | 11856152 | 0 | 11856152 | 154.46 | 4180152 | 54.46 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 1858000 | 11858000 | 7676000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7676000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11856152 | 0 | 11856152 |  | 11856152
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 50407000 | 316047000 | 152411000 | 80382077 | 0 | 80382077 | 52.74 | -72028923 | -47.26 | 藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。 | 請施工廠商儘速辦理估驗請款，並請監造單位加速審查。
房屋及建築 | 9041000 | 256599000 | 0 | 50407000 | 316047000 | 152411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152411000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80382077 | 0 | 80382077 |  | 80382077
機械及設備 | 0 | 526160000 | 76750000 | -52241000 | 550669000 | 266665000 | 324734153 | 0 | 324734153 | 121.78 | 58069153 | 21.78 | 配合學校教學研究需求覈實列支。
機械及設備 | 0 | 526160000 | 76750000 | -52241000 | 550669000 | 266665000 | 277315245 | 0 | 277315245 | 103.99 | 10650245 | 3.99
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47418908 | 0 | 47418908 |  | 47418908
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 8820000 | 7552548 | 0 | 7552548 | 85.63 | -1267452 | -14.37
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 8820000 | 7552548 | 0 | 7552548 | 85.63 | -1267452 | -14.37
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 79082000 | 37192500 | 0 | 37192500 | 47.03 | -41889500 | -52.97 | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促各單位妥善規劃及積極辦理。
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 79082000 | 36964254 | 0 | 36964254 | 46.74 | -42117746 | -53.26
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228246 | 0 | 228246 |  | 228246
總 計 | 32371000 | 973448000 | 76750000 | 0 | 1082569000 | 515732000 | 463149107 | 0 | 463149107 | 89.8 | -52582893 | -10.2
不動產、廠房及設備 | 32371000 | 973448000 | 76750000 | 0 | 1082569000 | 515732000 | 463149107 | 0 | 463149107 | 89.8 | -52582893 | -10.2
土地改良物 | 0 | 10000000 | 0 | 1858000 | 11858000 | 7676000 | 11856152 | 0 | 11856152 | 154.46 | 4180152 | 54.46
房屋及建築 | 32371000 | 256599000 | 0 | 50407000 | 339377000 | 153489000 | 81813754 | 0 | 81813754 | 53.3 | -71675246 | -46.7
機械及設備 | 0 | 526160000 | 76750000 | -52241000 | 550669000 | 266665000 | 324734153 | 0 | 324734153 | 121.78 | 58069153 | 21.78
交通及運輸設備 | 0 | 18300000 | 0 | 0 | 18300000 | 8820000 | 7552548 | 0 | 7552548 | 85.63 | -1267452 | -14.37
什項設備 | 0 | 162389000 | 0 | -24000 | 162365000 | 79082000 | 37192500 | 0 | 37192500 | 47.03 | -41889500 | -52.97
總 計 | 32371000 | 973448000 | 76750000 | 0 | 1082569000 | 515732000 | 463149107 | 0 | 463149107 | 89.8 | -52582893 | -10.2
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。